## Slide 1
Ricardo Torres Cabrera
UNION EUROPEA
FINANCIADO POR LA UNION EUROPEA A TRAVES DEL MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA-NEXT GENERATION
La protección radiológica en la nueva dotación de equipos médicos del Plan INVEAT
Experiencias adquiridas y oportunidades

## Slide 2
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
  (2021-2026)
C18 Renovación y ampliación de las capacidades del Sistema Nacional de Salud
Notes: El Plan INVEAT ha sido una de las inversiones más destacadas del Componente 18: “Renovación y ampliación de las capacidades del Sistema Nacional de Salud”, perteneciente a la 6ª política tractora Pacto por la ciencia y la innovación y refuerzo del Sistema Nacional de Salud incluida en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
El objetivo del Plan de Recuperación es lograr cuatro objetivos transversales : avanzar hacia una España más verde, más digital, más cohesiona­da desde el punto de vista social y territorial, y más igualitaria.
Estos cuatro ejes orientan las diez políticas palanca que determinan la evolución futura del país
Dentro de estas diez palancas, se recogen treinta componentes, que permiten articular los programas coherentes de inversiones y reformas del Plan

## Slide 3
  Incluía 5 reformas y 6 inversiones:
Fortalecimiento de la atención primaria y comunitaria
Reforma del sistema de salud pública
Consolidación de la cohesión, la equidad y la universalidad
Refuerzo de las capacidades profesionales y reducción de la temporalidad
Reforma de la regulación de medicamentos y productos sanitarios y mejora del acceso a medicamentos.
Plan de inversión en equipos de alta tecnología
Acciones para reforzar la prevención y promoción de la salud
Aumento de capacidades de respuesta ante crisis sanitarias
Formación de profesionales sanitarios y recursos para compartir conocimiento
Plan para la racionalización del consumo de productos farmacéuticos y fomento de la sostenibilidad.
Data lake sanitario
Notes: Inversión total estimada 1.069 millones €
C18.I1 Plan de inversión en equipos de alta tecnología en el Sistema Nacional de Salud. Renovación en particular de los siguientes tipos de equipos: Aceleradores lineales, Tomografía Axial Computerizada (TC); Resonancia Magnética, Gamma-cámara, Equipos de hemodinámica, Angiografía Vascular, Angiografía Neurorradiológica, Tomografía por emisión de positrones (PET), Tomografía por emisión de positrones y TAC (PET-TAC), Equipo de Braquiterapia Digital.

## Slide 4
MOTIVOS PARA HACER EL PLAN INVEAT
Situación del parque tecnológico en España en 2021

## Slide 5
TC
España presentaba un nivel de obsolescencia de equipos de alta tecnología claramente superior a la media europea y un nivel de densidad de estos equipos por habitante inferior:
RM

## Slide 6
La antigüedad del parque de equipos instalados a cierre de 2018, según año de puesta en funcionamiento en los hospitales públicos era elevada, con un 44% de equipos que tienen más de diez años.
Las diferencias interregionales eran amplias, de forma que la diferencia entre la comunidad autónoma con mayor y menor dotación de equipos públicos por millón de habitantes en 2017 era de un 121%.
En relación a la intensidad de uso, mayoritariamente la utilización de los equipos era baja (56,4% de equipos; 8 horas al día durante 5 días por semana).
“Estudio sobre gasto hospitalario del SNS: farmacia e inversión en bienes de equipo”. Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. 2020
España mantenía el deterioro del equipamiento sanitario hospitalario, con niveles de obsolescencia que, en algunas modalidades, la situaban en el penúltimo lugar de los países de la Unión Europea.
“Perfil tecnológico hospitalario y propuestas para la renovación de tecnologías sanitarias”. Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria. 2019

## Slide 7
  Incrementar la supervivencia global y la calidad de vida de las personas mediante el diagnóstico de enfermedades en estadios tempranos, posibilitando la intervención terapéutica rápida, con especial atención a las patologías de mayor impacto sanitario, presente y futuro, del SNS. Todo ello, consolidando la equidad en el acceso a la alta tecnología y mejorando la calidad asistencial y la seguridad de pacientes y profesionales
    Reducir la obsolescencia del parque tecnológico de equipos de alta tecnología
    Elevar como mínimo un 15%, la tasa media de densidad de equipos de alta tecnología por 100.000 habitantes, con objeto de mejorar la equidad en el acceso en todo el territorio nacional, acercar el servicio a los/las pacientes y situar al SNS, de forma progresiva, en la media europea
OBJETIVOS DEL PLAN INVEAT

## Slide 8
  Inversión de 795,845,000 € (Años 2021 - 2023) en 847 equipos de alta tecnología.
  Incluía renovación del 100% de los equipos del SNS que tenían 12 o más años, y adicionalmente de aceleradores lineales y TC de 10-11 años (585 equipos)
  Ampliación de equipos, para elevar un 17% la tasa media de densidad de equipos por 100.000 habitantes de España (262 equipos)
ALCANCE DEL PLAN INVEAT

## Slide 9
  Elaboración de un Modelo Objetivo para la priorización de la inversión
  Definición de bandas tecnológicas
  Definición de las características técnicas mínimas de los equipos
  La adquisición del equipamiento se realizó a partir de Acuerdos Marcos, en los que se seleccionaban las empresas y se fijaban los precios unitarios de las unidades a suministrar en cada lote, mediante contratos basados
  El Plan no incluía las obras asociadas
  El 30 de septiembre de 2023 tenía que estar instalado y funcionando el 100% del equipamiento
DESARROLLO Y LÍMITES DEL PLAN INVEAT

## Slide 10
RETOS Y DIFICULTADES DEL PLAN INVEAT

## Slide 11
  RETRASOS EN ADJUDICACIONES
    ALGUNAS ADJUDICACIONES SE RETRASARON HASTA FINALES DE SEPTIEMBRE DE 2022 (SOLO UN AÑO PARA OBRAS, PERMISOS, INSTALACIÓN Y ACEPTACIÓN DEL EQUIPAMIENTO)
  OBRAS A REALIZAR POR LOS HOSPITALES PARA AMPLIACION DE EQUIPAMIENTO (O INSTALACION DEL EQUIPAMIENTO NUEVO EN OTRA ZONA DEL HOSPITAL)
    RETRASOS ADMINISTRATIVOS: COSTES, PROYECTOS, LICITACIONES DE OBRAS
    RETRASOS EN LAS PROPIAS OBRAS: NUMERO PEQUEÑO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EN OBRAS PARA ADECUACION DE EQUIPAMIENTO EN HOSPITALES
RETOS Y DIFICULTADES: ADMINISTRACIONES
  LAS CCAA HAN PUESTO MEDIOS PARA INTENTAR MINIMIZAR ESTOS RETRASOS

## Slide 12
  PLAZOS DE ENTREGA E INSTALACION DEL EQUIPAMIENTO
    FABRICACION NÚMERO GRANDE EQUIPAMIENTO EN BREVE PLAZO DE TIEMPO
    NUMERO PEQUEÑO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EN INSTALACION DE ALTA TECNOLOGIA
  RECURSOS PROPIOS DE LAS EMPRESAS SUMINISTRADORAS
    NECESIDAD DE AMPLIACIÓN DE RECURSOS HUMANOS: SERVICIO TÉCNICO (INSTALACION Y MANTENIMIENTO) Y ESPECIALISTAS DE APLICACIONES (FORMACIÓN DEL PERSONAL SANITARIO)
RETOS Y DIFICULTADES: SUMINISTRADORES
  LAS EMPRESAS HAN REALIZADO UN GRAN ESFUERZO, RECURRIENDO A FILIALES DE OTROS PAISES, A INSTALADORES DE FUERA, CONTRATACIÓN DE PERSONAL, ETC.

## Slide 13
  PERMISOS INSTALACIONES RADIACTIVAS
    EVALUACION DE GRAN NÚMERO DE MODIFICACIONES DE IIRR, INSPECCIONES DE PUESTA EN MARCHA, ETC.
RETOS Y DIFICULTADES: CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
  EL CSN HA LLEVADO A CABO UNA PROFUNDA REVISIÓN DE SU PROCESO DE EVALUACIÓN E INSPECCIÓN, Y HA CONTADO CON APOYO TÉCNICO EXTERNO
Notes: El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha iniciado el proceso de contratación, mediante procedimiento abierto ordinario, de un servicio de apoyo técnico para la revisión independiente de solicitudes de autorización de funcionamiento o de modificación de instalaciones radiactivas médicas. Tanto los pliegos de prescripciones técnicas como las cláusulas administrativas pueden ser consultados en la Plataforma de Contratación del Sector Público.
El CSN requiere este apoyo para optimizar el proceso de evaluación de las solicitudes de autorización previstas por la aplicación del Plan de Inversión en Equipos de Alta Tecnología (INVEAT) en el Sistema Nacional de Salud.
El plazo propuesto para la ejecución del contrato es de 18 meses, estando previsto que la prestación de servicios comience el 3 de mayo de 2022, o al día siguiente a la formalización del contrato. El proyecto cuenta con una partida de 1.162.652,70 euros, IVA incluido, y el plazo de presentación de ofertas estará abierto hasta el 18 de abril.
Los adjudicatarios de los contratos serán responsables de realizar una revisión independiente de la documentación que acompaña a las solicitudes de autorización –de funcionamiento o de modificación– de instalaciones radiactivas médicas, con el fin de que dicha documentación satisfaga los requisitos mínimos de contenido y se facilite la labor de evaluación de la misma por parte del CSN.
La revisión independiente de cada solicitud se ejecutará en dos fases: primero en el control de la calidad de la documentación y, posteriormente, en la elaboración del informe de revisión
El Plan INVEAT es una de las seis inversiones en las que se sustenta el componente número 18 “Renovación y ampliación de las capacidades del Sistema Nacional de Salud”, del Pacto por la ciencia y la innovación y refuerzo del Sistema Nacional de Salud, y es la sexta de las diez políticas tractoras del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia aprobado por el Gobierno de España el 27 de abril de 2021.
Evaluación e inspección
El funcionamiento de las instalaciones radiactivas médicas está sometido a la obtención de una autorización de funcionamiento o modificación que faculta a su titular para proceder a la construcción, montaje y preparación de las operaciones y técnicas a llevar a cabo. Cuando la instalación esté en disposición de iniciar las operaciones a las que le faculta su autorización, comunicará el hecho al CSN para que este pueda realizar una visita de inspección preceptiva.
Una vez que el CSN haya estimado que la instalación puede operar en condiciones de seguridad, emitirá una notificación para la puesta en marcha, que remitirá al titular. No se puede tratar pacientes en dicha instalación hasta que no se disponga de la mencionada notificación.
La evaluación del CSN tiene como fin asegurar la protección contra radiaciones ionizantes del público y de los trabajadores, tal como le requiere la legislación y la reglamentación
Las fases de licenciamiento de una instalación radiactiva son dos. Por un lado, la evaluación del proyecto en cuanto al diseño, blindaje, sistemas de seguridad, organización y sistema de gestión en funcionamiento normal y accidentes a fin de comprobar que cumple la normativa y, por otro lado, la inspección previa con el objetivo de verificar que lo instalado corresponde a lo evaluado. Si es favorable, el CSN emite la correspondiente notificación de puesta en marcha.
Para ampliar información sobre esta actividad del CSN se puede consultar la siguiente monografía.
Documentación de apoyo
Con el objetivo de agilizar el licenciamiento de las futuras solicitudes, el CSN ha publicado en su página web información referida a los titulares sobre la documentación a presentar de apoyo a las solicitudes, con circulares informativas sobre formato y contenido estándar de la solicitud de aceleradores lineales de electrones de uso médico.

## Slide 14
  LABOR DE LOS SERVICIOS RADIOFISICA Y PROTECCION RADIOLÓGICA
    SOPORTE AL PROCESO DE ADJUDICACION DE MUCHOS EQUIPOS
    ESTUDIO DE LAS PROPUESTAS DE IMPLANTACIÓN DE EQUIPOS Y DE BLINDAJES NECESARIOS
    PREPARACION DOCUMENTACION SOLICITUDES MODIFICACION INSTALACIONES RADIACTIVAS
    CUMPLIMIENTO REQUERIMIENTOS CSN (Solicitudes información adicional, etc.)
    PRUEBAS DE ACEPTACIÓN
    VERIFICACIONES DE BLINDAJES
    ESTABLECIMIENTO DEL ESTADO DE REFERENCIA INICIAL
    INSPECCIONES CSN
RETOS Y DIFICULTADES: SERVICIOS DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA
  LOS SPR NO HAN CONTADO CON NINGÚN APOYO DESDE LA ADMINISTRACIÓN SANITARIA

## Slide 15
FECHA | TRÁMITE | APARTADO
2º semestre 2021 | Análisis propuestas implantación nueva área de Medicina Nuclear | HOSPITAL
Noviembre – Diciembre 2021 | Estudio de blindajes previo para valoración de obras | SPR
1 diciembre 2021 | Publicación Acuerdo Marco 2021/085 PLAN INVEAT EQUIPOS PET-TC | MINISTERIO
Diciembre 2021 | Informe Mantenimiento necesidad proyecto básico y de ejecución de obras | OBRAS
Diciembre 2021 - Mayo 2022 | Redacción proyecto técnico y de ejecución de obras | OBRAS
15 febrero 2022 | Adjudicación equipos PET-TC Acuerdo Marco PLAN INVEAT | MINISTERIO
5 marzo 2022 | Formalización contratos equipos PET-TC Acuerdo Marco PLAN INVEAT | MINISTERIO
Marzo 2022 | Informe técnico Jefe Servicio Medicina Nuclear para adjudicación PET-TC | HOSPITAL
Abril 2022 | Elaboración memoria justificativa PET-TC para adquirir PET-TC | HOSPITAL
Abril 2022 | Definición del equipamiento necesario para zona nueva PET-TC (Radiofarmacia, mobiliario general y clínico, etc.) | HOSPITAL
Mayo 2022 | Aprobación propuesta técnica Proyecto, disponibilidad terreno, acta de replanteo previo, solicitud crédito a Consejería Sanidad | OBRAS
Junio 2022 | Adjudicación Equipo PET-TC Hospital Clínico Universitario Valladolid | HOSPITAL
6 Junio 2022 | Circular CSN Informativa sobre la documentación a presentar equipos PET-TC | CSN
Julio 2022 | Procedimiento abierto inicio expte contratación obras (desierto) -> procedimiento negociado sin publicidad | OBRAS
Julio-Agosto 2022 | Cálculo blindajes (incluyendo creación programa de cálculo de blindajes) y elaboración de la documentación para solicitar la modificación de la IR | SPR
EJEMPLO: INSTALACION PET-TC H. CLINICO VALLADOLID
Notes: Estas tres diapositivas me sirven de ejemplo para incidir en la multitud de tareas que supone la instalación de un equipo nuevo dentro del Plan INVEAT y las muchas tareas en las que los SPR intervenimos activamente (en amarillo intenso si es tarea solo nuestra y en menos intenso si colaboramos con otros Servicios, la Dirección, etc.)

## Slide 16
FECHA | TRÁMITE | APARTADO
Agosto 2022 | Informe PCAP, propuesta y resolución aprobación gasto, presentación ofertas, informe técnico ofertas recibidas | OBRAS
Septiembre 2022 | Requerimiento documentación previa adjudicación, adjudicación obra | OBRAS
2 septiembre 2022 | Envío a Industria de la documentación para solicitar la modificación de la IR | SPR
Septiembre - Octubre 2022 | Traslado hospitales de día y extracciones de sangre a otras zonas del hospital | HOSPITAL
Octubre 2022 | Notificación adjudicación, Requerimiento documentación PREVIA a formalización del contrato, formalización contrato | OBRAS
Octubre 2022 | Anteproyecto implantación PET-TC empresa suministradora | SIEMENS
Octubre 2022 | Proyecto implantación PET-TC empresa suministradora | SIEMENS
Noviembre 2022 | Resolución designación Dirección Facultativa obra, Acta replanteo e inicio obras desfavorable (pendiente DROU-Ayto VA) | OBRAS
Diciembre 2022 | Estimación costes equipamiento área PET-TC | HOSPITAL
Enero 2023 | Acta replanteo e inicio obras favorable, inicio obras | OBRAS
25 enero 2023 | Solicitud de información adicional para la autorización del PET-TC | CSN
Enero – octubre 2023 | 2 ampliaciones de obra (sistema climatización radiofarmacia, blindajes, …) | OBRAS
8 marzo 2023 | Envío información adicional requerida por el CSN | SPR
28 marzo 2023 | Envío nota a CSN con incremento blindajes zona suelo PET | SPR
Abril 2023 | Autorización crédito necesario para equipamiento zona PET-TC (radiofarmacia y mobiliario general y clínico) | CONSEJERIA SANIDAD
EJEMPLO: INSTALACION PET-TC H. CLINICO VALLADOLID

## Slide 17
EJEMPLO: INSTALACION PET-TC H. CLINICO VALLADOLID

## Slide 18
  No haber incluido las obras necesarias para adecuar los espacios en los que había que instalar el equipamiento de la compra del propio equipamiento ha supuesto un problema muy importante de retrasos y problemas en las instalaciones en general.
  Las CCAA no han sido conscientes de la acumulación de trabajo que iba a recaer sobre los SPR y no les han apoyado en absoluto.
  En las CCAA donde ha habido un interlocutor radiofísico entre la administración sanitaria y el CSN, ha sido provechoso para todas las partes.
LECCIONES APRENDIDAS DEL PLAN INVEAT

## Slide 19
  Valoración muy positiva de las Circulares Informativas del CSN sobre la documentación para las solicitudes de las modificaciones de las IIRR
    Era algo que se había demandado desde hace mucho tiempo por los SPR
    Simplificarán el proceso de solicitud para los SPR en el futuro
    Contribuyen a mejorar la eficiencia y efectividad del proceso de evaluación
    Contribuyen a reducir los plazos de la concesión de las autorizaciones
  Pero:
    Han venido en un momento muy delicado para los SPR y han supuesto dificultades de adaptación: mayor cantidad de información a incluir, procedimientos, reglamento de funcionamiento, plan emergencia…
    Han complicado el trabajo de los SPR en un momento muy difícil para ellos
LECCIONES APRENDIDAS DEL PLAN INVEAT

## Slide 20
  Tanto los gestores sanitarios, gerencias, etc. como los fabricantes no acaban de entender algunas peculiaridades del entramado administrativo y de autorizaciones de las instalaciones, que les parecen incoherentes:
    Ejemplo: por qué un TC tiene un tratamiento tan distinto cuando está en un servicio de medicina nuclear o radioterapia (instalación radiactiva) a cuando se instala en un servicio de radiodiagnóstico (declaración en Industria sin participación efectiva del CSN)
  Escasa información a los SPR del proceso de evaluación en el CSN (con una media de 4-5 meses de duración). ¿Mayor transparencia? ¿Mayor colaboración?
LECCIONES APRENDIDAS DEL PLAN INVEAT

## Slide 21
¿SE HAN CUMPLIDO LOS OBJETIVOS DEL PLAN INVEAT?
REDUCCION DE LA OBSOLESCENCIA
AUMENTO TASA MEDIA DE DENSIDAD

## Slide 22
¿SE HAN CUMPLIDO LOS OBJETIVOS DEL PLAN INVEAT?
  Incrementar la supervivencia global y la calidad de vida de las personas mediante el diagnóstico de enfermedades en estadios tempranos, posibilitando la intervención terapéutica rápida, con especial atención a las patologías de mayor impacto sanitario, presente y futuro, del SNS. Todo ello, consolidando la equidad en el acceso a la alta tecnología y mejorando la calidad asistencial y la seguridad de pacientes y profesionales
Tarea pendiente y gran oportunidad: comprobación de que la renovación y ampliación del parque tecnológico del SNS se traduce a medio y largo plazo en un beneficio real para los pacientes.
Para los SPR: evaluar y cuantificar la mejora en la calidad asistencial y, sobre todo, en la seguridad de los pacientes y profesionales

## Slide 23
  Dar continuidad al Plan y ampliarlo para dar cabida a otras familias y ámbitos tecnológicos que también precisan de renovación, con el objetivo de abordar completamente el nivel de obsolescencia tecnológica en todo el parque tecnológico sanitario
  Apuesta decidida por la tecnología sanitaria mediante planes de inversión:
    Plan MINAP de Mejora de Infraestructuras en Atención Primaria (2023)
    Plan AMAT-I de Acuerdos Marco de Equipos de Alta Tecnología Sanitaria (2024-2026)
¿QUÉ QUEDA POR HACER DESPUÉS DEL PLAN INVEAT?
Objetivo a futuro: QUE NO SE REPITA EL PLAN INVEAT

## Slide 24
Gracias por la atención prestada
UNION EUROPEA
FINANCIADO POR LA UNION EUROPEA A TRAVES DEL MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA-NEXT GENERATION